Název projektu:

Konkurenceschopnost venkova

Registrační číslo projektu:

09/008/3310a/231/002207

Název vzdělávací akce (akce č.2)

"Rozvoj finanční kapacity – dotace"

Termín konání: 26. – 27. 10. 2011

Lektor: Mgr. Michal Jarolímek

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Rozvoj finanční kapacity – dotace

Příprava projektů pro financování z veřejných zdrojů (EU, ČR)

Pět  kroků  k úspěchu

1. Krok první

Základním kamenem budoucího úspěšného projektu je poznání potřeb a zájmů všech, kterých se projekt dotkne. Předpokladem dlouhodobě udržitelného projektu je udržení rovnováhy mezi zájmy realizátorů, potřebami cílových skupin a postoji odpůrců projektu. Udržování této rovnováhy je úkolem, který by měl být plněn již od začátku příprav projektu.

Základním výstupem tohoto kroku by měla být analýza potřeb všech dotčených stran  a identifikace problému, který má být řešen.

Potřeby vyhlašovatele grantového programu

Smyslem jakéhokoliv dotačního či grantového programu je vyvolat aktivitu k řešení okruhu problémů, které vyhlašovatel programu považuje za důležité a které neumí či nechce řešit sám.

Příklad:

Městská samospráva by ráda zpestřila nabídku kulturních a společenských akcí v letní sezóně tak, aby se zvedl příliv návštěvníků města. Sama tyto akce realizovat nemůže, ale protože disponuje určitým obnosem finančních prostředků, sestaví grantový program, kde přesně formuluje, co, od koho a za jakých podmínek chce a vypíše výzvu k podávání žádostí o finanční podporu.

Na straně jedné tedy stojí vyhlašovatel, v našem případě městská samospráva a na straně druhé je možný žadatel, například nezisková organizace, která umí a chce realizovat nějakou kulturní akci, konkrétně třeba výstavu. Zatímco úloha obou stran je rozdílná, chápání problému, který má být řešen, musí být shodné. Lze říci, že míra vzájemné shody ovlivňuje celkový úspěch programu.

Další velmi důležitou podmínkou je znalost potřeb. Městská samospráva musí velmi dobře znát, co přivádí návštěvníky do města, jakou zde mají nabídku aktivit a co v této nabídce schází. Pokud je to nedostatek kulturních a společenských akcí, svým programem míří do černého.

Na druhé straně však také musí vědět, že ve městě existuje nevyužitý potenciál organizací či jednotlivců, kteří mají k vypisovanému tématu blízko a kteří potřebují finanční impuls. Pokud i zde má přehled o potřebách a možnostech žadatelů, může program vyhlásit a čekat, že bude moci z došlých žádostí vybírat ty, které slibují nejzajímavější akce.

Úvaha o potřebách všech, které bude projekt přímo či nepřímo ovlivňovat, musí být prvním krokem před přípravou projektu. A nezáleží na tom, zda se jedná o projekt na pořádání kulturní akce nebo na výstavbu cyklostezky, mostu, školy nebo informačního centra. Zároveň je zcela lhostejné, zda se jedná o projekt do grantového programu malého města nebo o projekt předkládaný do programu financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie.

Každý, kdo stojí na počátku projektové přípravy, musí zcela přesně identifikovat potřeby a zájmy lidí, pro které chce projekt realizovat a kterých se může projekt dotknout i negativně. Připočteme-li k těmto dvěma skupinám i vlastního realizátora projektu, vzniká nám pomyslný trojúhelník:

Vžijme se nyní do role realizátora a formulujme si své potřeby, které bychom rádi realizací projektu uspokojili. Chceme nezištně šířit dobro nebo máme zájem o zvýšení naší ekonomické prosperity? Cílem může být i získání lepšího společenského či politického postavení. Asi není třeba dále rozebírat motivy realizátora. Každý si určitě najde svoji odpověď.

Důležité však je, aby naše zájmy nestály nad zájmy cílové skupiny. Ideální je pochopitelně soulad, ale toho můžeme dosáhnout, jen pokud budeme znát její potřeby. Podnikatel

musí znát přání zákazníka, starosta by měl vědět, co žádají občané jeho obce a každá organizace poskytující služby svým klientům musí vědět, co klienti vyžadují. Bez těchto vědomostí nelze připravit dobrý projekt s dlouhodobě udržitelnými výsledky.

Příklad:

Obec vlastní architektonicky nevzhledný kulturní dům, který je díky svým předimenzovaným a nevhodným prostorům málo využívaný. Starosta obce má velký zájem situaci řešit a povolá architekty, aby vypracovali návrh na možnou přestavbu. Cílem však není pouze změna vnějšího vzhledu, ale současně i řešení vnitřních prostor tak, aby vzniklo zázemí pro spolkovou činnost v obci.

Z rozhovoru se starostou obce vyplynulo, že zatímco on zná své potřeby jako správce obecního majetku velmi dobře, nedokáže přesně formulovat potřeby spolků a organizací, které by po rekonstrukci mohly objekt využívat. Proto bude muset tyto organizace oslovit a zjistit jejich zájmy a přání. Nesmí přitom nikoho opomenout, aby si nevytvořil oponentní skupinu. Jestli bude provádět tuto analýzu potřeb sám nebo s pomocí někoho „zvenčí“, je na jeho rozhodnutí. Zapojení třetího nezávislého subjektu do tohoto průzkumu může být velmi efektivní a může eliminovat „vnitřní slepotu“.

Provedení této analýzy může mít několik významných efektů. Lidé v obci si uvědomí, že

se o jejich potřeby někdo zajímá a chce je řešit. Mohou cítit, že ovlivňují podobu plánované akce a šijí si ji na míru. Místní samospráva pak zjistí názory lidí v obci, získá nové podněty pro svoji práci a v neposlední řadě otupí názory tzv. generálů po bitvě, kterých je vždy dost a dost.

Nejdůležitějším výsledkem ve vztahu k připravovanému projektu však je to, že vnitřní prostory budou připraveny podle připomínek jejich uživatelů.  Tím se výsledky projektu stanou dlouhodobě udržitelné.

Projekty však nemají pouze své realizátory a cílové skupiny. Mají i své oponenty. Nemusí se přitom jednat pouze o Temelín, dálnici či velkokapacitní drůbežárnu. I sebemenší akce

může vyvolat negativní reakce. Čím dříve si to uvědomíme a čím dříve začneme zjišťovat postoje a názory oponentních skupin, tím lépe.

Velmi častou chybou totiž bývá, že se opomíjí možnost, že náš zcela jistě velmi prospěšný projekt může někomu přinést i problémy. U podnikatelů je zřejmé, že to může být konkurenční firma. V případě měst či obcí to mohou být političtí odpůrci a člověk by se divil, jak velká konkurence vládne i v neziskovém sektoru. Nad tím vším se pak vznáší přízrak ekologicky zaměřených organizací, které hlídají, aby náš projekt nepřinesl újmu ochraně životního prostředí.

Příklad:

Místní samospráva se rozhodla, že podpoří rozvoj turistického ruchu vyznačením cyklotras ve svém katastru a napojí je na regionální síť. Odpovědní lidé vytvořili projekt, který byl odsouhlasen vlastníky pozemků, dopravním inspektorátem a správci dotčených komunikací. Ihned po získání finančních prostředků z grantového programu začala realizace. Akce to byla poměrně rychlá, protože vše bylo technicky dobře připraveno.

Problém však nastal brzy po otevření tras. Začaly se totiž opakovaně ztrácet orientační značky, které určovaly směr jízdy. Když se to několikrát opakovalo, odpovědní lidé se zamysleli a zjistili, že trasa prochází chatovou osadou, kam jezdí lidé z krajského města za klidem a přírodou. Zvýšený pohyb cyklistů jim tento klid pochopitelně vzal a i když nikdy nikoho nechytil při činu, bylo zřejmé, kdo způsobuje poškozování orientačního značení.

Město nakonec na tuto část trasy rezignovalo, ale protože součástí projektu bylo i vydání

map s vyznačením nových tras, dá se předpokládat, že ne všichni jsou spokojeni dodnes. Nehledě pochopitelně na to, že udržitelnost výsledků projektu splněna nebyla.

Přestože se nám může zdát nepříjemné a nepochopitelné, že našemu projektu někdo nepřeje, skutečnost prostě taková být může. Vždy je pak lepší již v začátku projektových příprav navázat s možnými oponenty kontakt, poznat jejich postoje a v následné komunikaci otupovat hrany možných budoucích ostrých útoků. Musíme si uvědomit, že jejich přehlížení a izolace přispívá ke zvyšování jejich agresivity.

2. Krok druhý   - tvorba projektového záměru

Cíl jakéhokoliv projektu je vždy spojen s vyřešením nějakého problému s ohledem na potřeby všech, na které chceme působit. Tento okruh jsme nalezli v předchozím kroku.

Nyní je tedy možné přejít ke kroku druhému – zpracování projektového záměru (předprojektové fiche). V tomto okamžiku není nutné, aby byl znám možný zdroj finančních prostředků. Stejně tak není nutné znát formát žádosti či jiných povinných náležitostí. Bude se tvořit něco, co má obecnou platnost a co lze později adaptovat do jakékoliv podoby.

Projektový záměr není ještě projektem. Jde o stručný, ale systematický popis toho, co chceme udělat, proč to chceme udělat a jak to chceme provést. Projektový záměr by pak měl obsahovat informace o tom, kdy chceme projekt realizovat a s kým, což znamená popis pravděpodobného realizačního týmu. Důležitou informací jsou pravděpodobné náklady na realizaci projektu.

2.1. Formulace problému nebo potřeby

Problém či potřeby již byly identifikovány. Nyní je třeba pouze zformulovat závěry, ke kterým se došlo. Může se přitom vycházet z provedené analýzy potřeb nebo z jiných dostupných statistických údajů (nezaměstnanost, vyjížďka za prací apod.).

Příklad:

Obec, kterou prochází několik turistických tras, vlastní nevyužitou budovu bývalé školy. V okruhu cca 20 km se nachází několik ubytovacích zařízení ve středních a vyšších cenových relacích. Jejich kapacita nestačí poptávce. Turisté obcí pouze projíždějí či procházejí, přestože je v blízkosti obce pěkně upravené přírodní koupaliště, lesy a řeka vhodná k rybolovu. Problémem v tomto případě je nevyužitá školní budova a nedostatečná ubytovací kapacita v nižších cenových kategoriích.

2.2. Cíle projektu

Zcela logicky by cílem každého projektu mělo být vyřešení formulovaného problému.

V našem příkladu mohou být cíle stanoveny takto:

- oprava významné budovy v obci a její oživení

- zvýšení kapacity ubytovacích zařízení v mikroregionu

- zvýšení bytového fondu obce o jednu bytovou jednotku

- zvýšení průměrné délky pobytu turistů v obci

- zvýšení příjmů obce z poplatků za rekreační pobyt

- zvýšení tržeb místní restaurace

- úspora nákladů na opravy

2.3. Cílové skupiny

Realizace každého projektu se dotkne určitých vymezených skupin lidí. Ty, kterým projekt přinese vyřešení jejich problému, tzv. cílové skupiny, a ty, kterým může naopak problém způsobit, lze nazvat potencionálními oponenty. Je třeba se vždy zamyslet nad oběma skupinami, vyjmenovat je a současně stručně popsat vliv, který na ně projekt bude mít. Nedoporučuje se přitom volit příliš široké označení jako veřejnost, mládež nebo občané.

V našem příkladu jsou tyto cílové skupiny:

- návštěvníci obce a mikroregionu, kterým se zvýší nabídka levného ubytování

- majitel restaurace a poskytovatelé dalších služeb v obci, kterým se zvýší příjmy

- občané využívající koupaliště, protože příjmy z poplatků za rekreační pobyt použije obec na úpravy tohoto koupaliště (např. obnova pláže)

- zaměstnanec obce, který získá pracovní místo jako správce ubytovny a současně dostane do pronájmu bytovou jednotku v objektu

Na druhé straně je možné charakterizovat potencionální  oponenty. Již v této fázi je třeba si je uvědomovat a navázat s nimi kontakt. V uvedeném případě to mohou být například občané bydlící poblíž budoucí ubytovny, které může obtěžovat hluk z ubytovny ve večerních hodinách.

2.4. Aktivity, kterými dosáhneme cílů projektu, a způsob jejich realizace

V této části projektového záměru by se realizátor měl pokusit pojmenovat všechny podstatné kroky, které jej dovedou ke splnění vytčených cílů.

Může to být několik na sebe navazujících aktivit:

- Zpracování projektu a vyhledání možného zdroje financování.

- Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a na nákup vybavení proběhne dle platné legislativy.

- Vlastní stavební práce provede dodavatelsky odborná firma a stavební dozor bude rovněž zadán odborníkovi. Stavba bude zakončena kolaudací.

- Vybavení ubytovacího zařízení nábytkem a dalším zařízením proběhne v poslední fázi stavebních prací těsně před kolaudací. Dodávka bude rovněž řešena na základě výběrového řízení.

- Propagace ubytovacího zařízení společně s dalšími službami v obci a mikroregionu. Bude vytvořen návrh propagačního materiálu, který bude nabízet ubytovací zařízení společně se službami místní restaurace a s dalšími službami v obci. Materiál bude doplněn nabídkou dalších turistických a rekreačně-sportovních služeb a aktivit pro cca třídenní pobyt. K propagaci budou využity i internetové stránky obce a mikroregionu.

- Provoz bude zajišťovat správce ubytovny, který se bude současně starat o údržbu objektu, úklid a recepci. V prvním roce bude správce pracovat na základě dohody o  pracovní činnosti. V dalších letech s ním bude uzavřen pracovní poměr. Na bytovou jednotku bude uzavřena smlouva o pronájmu.

2.5. Časový plán realizace projektu

Nejpřehlednějším vyjádřením harmonogramu projektu je tabulka, kde jsou na jedné straně

uvedeny základní aktivity podle bodu 2.4. a na straně druhé jednotlivé měsíce a roky. Důležité je, aby harmonogram počítal s časovou rezervou a dobou nutnou pro administrativní úkony. 	Harmonogram projektu začíná podpisem smlouvy o udělení dotace a končí podáním žádosti o provedení závěrečné platby. V případě, že by projekt byl rozdělen do etap a realizátor by žádal o průběžnou platbu po každé skončené etapě, je třeba si uvědomit, že doba od podání žádosti do provedení platby může činit 2–3 měsíce. Významné to může být tehdy, pokud realizátor počítá s penězi za předchozí etapu pro financování etapy následující.

Předpokládejme, že náš příklad má jednu etapu a trvá dvanáct měsíců. Tabulka by potom mohla vypadat následovně:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis smlouvy | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výběrové řízení | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Zařízení ubytovny |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Propagace |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Provoz |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Žádost o proplacení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

2.5. Partneři projektu a skladba realizačního týmu

Úvaha o možných partnerech projektu je v této fázi velmi důležitá. Kdo je to vlastně partner projektu? Možná by mohl být  charakterizován jako subjekt, který se bude podílet na realizaci projektu předem dohodnutým způsobem a za určených podmínek a který bude mít z výsledků projektu užitek. Partner by měl vstupovat do projektu dobrovolně a měl by převzít část rizik a odpovědnosti za svěřené úkoly. Za partnerství asi nemůžeme považovat klasický vztah objednatel – dodavatel, který vzniká na základě výběrového řízení.

V našem příkladu bude velmi významným partnerem majitel restaurace, jemuž realizace

projektu přinese zvýšení tržeb. Na druhé straně se může finančně podílet na vytvoření propagačního materiálu. Jeho finanční podíl se v ten okamžik stává součástí povinného podílu realizátora.

V této fázi projektové přípravy by se mělo uvažovat o všech potencionálních partnerech. Po ujasnění jejich možných rolí by měli být osloveni a mělo by se začít s nimi o projektu jednat. 	Může se stát, že poté bude jejich seznam o něco chudší, ale to vůbec nemusí být na škodu. Důležité je získat partnery spolehlivé, kteří splní své závazky. Současně je důležité si uvědomit, že mnoho partnerů může znamenat zvýšené nároky na koordinaci realizace projektu a může být v mnoha směrech kontraproduktivní.

Někdy se hovoří o tom, že více než čtyři partneři projektu snižují efektivitu řízení. Přestože tuto zkušenost nelze brát stoprocentně, je třeba jí mít na paměti.

Další důležitou úvahou by se mělo stát složení realizačního týmu projektu. U projektů financovaných ze strukturálních fondů se nepředpokládá, že všechny úkony spojené s řízením projektu bude provádět jedna osoba. Minimálně lze doporučit rozdělení rolí na finanční a věcné řízení projektu.

Častým postupem může být i předání managementu projektu odborné firmě, která pro realizátora zajistí veškerý servis až do fáze žádosti o konečnou platbu. Výběr způsobu řízení realizace projektu je plně na rozhodnutí příjemce dotace, ale zvažování všech možností by mohlo probíhat již při formulování projektového záměru.

2.6. Rámcový rozpočet projektu

Posledním bodem projektového záměru je odhad rozpočtu. Jednotlivé aktivity projektu a způsob jejich realizace nám v podstatě charakterizují základní nákladové položky. V této fázi ještě není nutné přiřadit k nim přesná čísla, ale uvědomit si jejich existenci.

V některých případech rozpočet může mít také příjmovou stránku. Zde je tedy nutné charakterizovat jednotlivé příjmové položky a pokusit se je vyčíslit.

Pokud se vrátíme k našemu příkladu, můžeme počítat s následujícími možnostmi:

- dotace projektu

- spoluúčast realizátora a partnera – majitele restaurace

- příjmy z výsledků realizace projektu, což jsou našem případě tržby z ubytování. Tyto tržby přicházejí v úvahu především v provozní fázi projektu, kdy by měly krýt náklady spojené s provozem chodem zařízení.

Text, který vznikne při formulaci projektového záměru, nemusí být zdaleka vyčerpávající. Měl by na jedné straně sloužit především nám jako realizátorům k promyšlení celé akce, dále případným potencionálním partnerům ke stručnému uvedení do problému  v neposlední řadě by mohl sloužit i pro účely konzultace projektu s odborníky na danou problematiku. Rozsah tohoto popisu nemusí být delší než tři strany formátu A4.

3. Krok třetí

Pokud jsme v předešlých krocích zjistili potřeby své a svého okolí, dokázali stručně formulovat aktivity, které by tyto potřeby řešily a pokud byl nalezen program podporující formulovaný projektový záměr, můžeme nyní hledat možnosti přípravy a realizace projektu.

Je nutné se seznámit s pravidly vybraného programu a i když se někdy zdají složitá, je nutné je respektovat. Platí stejně pro všechny zájemce a poskytovatel finanční pomoci si jimi oprávněně zajišťuje efektivní využití rozdělovaných peněz.

Současně je nutné zodpovědět následující otázky:

Jaké jsou naše finanční možnosti?

Jaké jsou naše organizační zkušenosti a administrativní možnosti?

Jaká je časová náročnost přípravy a realizace projektu?

Jaká je nebo může být politická podpora našeho projektu?

Jsou výsledky projektu dlouhodobě udržitelné?

3.1.  Jaké jsou naše finanční možnosti?

Tato otázka by měla stát na začátku našich úvah. Každý žadatel totiž musí počítat s tím,

že pokud jeho projekt získá příslib podpory ze strukturálních fondů, nikdy tyto prostředky nemusí obdržet před zahájením projektu a nikdy ne ve výši 100 % nákladů.

Náklady projektu je přitom možné rozdělit na přijatelné, což znamená, že na jejich úhradu se vztahuje určitá míra podpory, a na nepřijatelné. Ty na sebe žádnou podporu vázat nemohou. Seznam obou skupin nákladů lze najít vždy v popisu konkrétního programu, například v Příručce pro žadatele. Seznam je třeba prostudovat, protože součtem všech nákladů obou typů se získá celková částka, která bude pro realizaci projektu potřeba.

Poté co poznáme základní pravidla pro finanční podporu, můžeme obrátit pozornost na sebe a na svůj projektový záměr.

Jaké přibližně budou celkové náklady projektu?

Kolik peněz mohu do projektu vložit jako svoji spoluúčast?

Kolik mám vlastních zdrojů a kolik musím získat například úvěrem?

Mohu vůbec získat úvěr či půjčku?

Mám partnery, kteří mi finančně pomohou?

Lze projekt rozdělit do etap?

Je nutné si položit tyto otázky, protože odpovědi na ně mohou výrazně ovlivnit rozsah projektu, jeho harmonogram a způsob realizace. Mohou ovšem také rozhodnout o tom, že náš záměr je pro nás v dané chvíli nerealizovatelný.

Otázky si položil i starosta naší obce. Odhadem zjistil, že přijatelné náklady projektu by se měly pohybovat kolem 3 milionů Kč. Nepřijatelné náklady pak cca 500 tisíc Kč. Protože projekt svými parametry (dle pravidel SROP)  nesplňuje podmínky pro průběžné proplácení etap, musí mít obec k dispozici 3,5 milionu. Ze svého rozpočtu však může použít pouze jeden milion. Zbylou část bude řešit úvěrem. Jeho získání by neměl být problém, protože obec má velmi nízkou dluhovou službu a v minulosti bance v termínech splácela předchozí úvěr.

Protože podpora v tomto případě činí 75 %, obec musí být připravena, že její spoluúčast včetně nepřijatelných nákladů bude 1,25 mil Kč (750 000 + 500 000). Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že pro obec je tato spoluúčast akceptovatelná.

3.2.  Jaké jsou naše organizační zkušenosti a administrativní možnosti?

Ještě předtím, než začneme odpovídat na tuto otázku, je třeba z popisu konkrétního programového opatření zjistit, jestli budou splněny podmínky pro žadatele. Jde především o typ  právní subjektivity a v některých případech o věcnou a územní oblast, ve které lze projekt realizovat. Podnikatelské subjekty pak musí prokázat tři roky své podnikatelské existence.

Pokud podmínky splňujeme, je možné se zabývat našimi organizačními a administrativními možnostmi pro zajištění přípravy a realizace projektu.

Ta je odborně pestrá a časově i organizačně náročná. Každý žadatel by si tak měl vyřešit, jestli ji zvládne sám nebo vytvoří realizační tým s jasně rozdělenými kompetencemi a odpovědností. Tým mohou tvořit stávající zaměstnanci nebo externisté přijatí pouze ke splnění daného úkolu. V této souvislosti je třeba upozornit, že výdaje na činnost tohoto týmu patří mezi  náklady projektu.

Obec, ve které jsme na návštěvě, se rozhodla, že přípravu projektu svěří částečně manažerovi mikroregionu a částečně projekční firmě. V době vzniku mikroregionu se členské obce usnesly, že z jejich příspěvků bude hrazen plat manažera. Manažerem se stal člověk se zkušenostmi s projektovým řízením. Může tedy projekty nejen připravit, ale také řídit jejich realizaci. Počtem kvalitně připravených a zrealizovaných projektů je finančně motivován, takže plat z příspěvků obcí je pouze základní složkou platu.

Projekční firma zajistí zpracování stavební dokumentace ke stavebnímu povolení, manažer pak vytvoří všechny popisné části projektu a obstará další povinné přílohy. Pak bude řídit celý průběh realizace včetně organizace výběrového řízení na dodavatele.

Finanční management bude zajišťovat účetní obce.

Starosta sice ponese zásadní odpovědnost, ale jeho role bude spočívat v koordinaci a kontrole předaných kompetencí.

3.3.  Jaká je časová náročnost přípravy a realizace projektu?

Každý, kdo přemýšlí o realizaci nějakého projektu, musí zvažovat časovou náročnost přípravy a vlastní realizace.

Měl by se také v popisu opatření, do kterého projekt zapadá, soustředit na informace o způsobu vyhlašování tzv. výzev. Výzva je pokynem pro žadatele, aby do určitého data předal na stanovené místo žádost s kompletním projektem. Datem, které zásadně ovlivní přípravu projektu, proto není ani tak výzva, jako uzávěrka pro podávání žádosti. Jde o přesné určení dne a hodiny, do kdy musí být žádost doručena na místo stanovené ve výzvě. Zpoždění třeba jen o několik minut znamená marně vydanou energii a také peníze na přípravu projektu. Přestože se budou moci tito opozdilci zapojit do další výzvy (pokud ovšem bude vyhlášena), bude to pro ně znamenat úpravu harmonogramu realizace projektu.

Tým, který složil starosta naší obce, si to samozřejmě uvědomuje a proto zahájil přípravu projektu již před vyhlášením výzvy. Z pravidel programu je zřejmé, že projekt se bude skládat z mnoha částí, každá z nich vyžaduje rozdílné časové nároky na její vytvoření či zajištění. Pro naší obec to znamená, že prvním krokem je zadání stavební dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Jde o část projektu, která je časově nejnáročnější a na ni navazují další kroky v přípravě, např. sestavení podrobného rozpočtu.

3.4.  Jaká je nebo může být politická podpora našeho projektu?

Žádný projekt se neuskutečňuje ve vzduchoprázdnu. Podmínkou pro projekty čerpající podporu ze strukturálních fondů je naopak dosažení co nejširších pozitivních výsledků.

Projekt, který má mít dopad na určité území a na určité cílové skupiny, musí pochopitelně získat podporu tohoto území a těchto skupin.

Velmi jednoduchým, i když ne vždy dostatečným zjištěním vhodnosti projektu je nalezení

souladu projektu s územními rozvojovými koncepcemi různé úrovně. Od územních či regulačních plánů obcí přes rozvojové strategie mikroregionů či větších měst až k programu rozvoje příslušného kraje.

Zásadním a prvním stupněm politické podpory by měl být souhlas místní samosprávy. U projektů obcí je souhlas zastupitelstva základní nepřekročitelnou podmínkou. Pro projekty ostatních typů žadatelů již politická podpora místní samosprávy není podmínkou nutnou, ale přesto velmi potřebnou. Nejen pro hodnocení projektu, ale především s ohledem na udržení příznivé společenské atmosféry v místě realizace.

Dalším krokem ve prospěch projektu může být získání kladného postoje orgánů mikroregionálních seskupení, tj. svazků či sdružení obcí.

Velmi podstatným krokem v přípravné fázi projektu je představení projektového záměru

na úrovni zastupitelů kraje a krajského úřadu. Zatímco u zastupitelů asi půjde o získání politické a morální podpory, u oborově příslušných zaměstnanců krajského úřadu pak o podporu odbornou. Pro kvalitu projektu, a řekněme si upřímně, i pro zvýšení jeho šancí na podporu je významné představit záměr odborníkům, získat od nich odborné připomínky a následně je zapracovat.

Nebojme se proto konzultovat a neváhejme využívat připomínky či nápady těch, se kterými projekt projednáváme. Pokud si totiž pro konzultace vybereme odborníky, kteří mají určitý vliv na hodnocení projektů, navodili jsme psychologickou situaci, která může významně ovlivnit osud našeho projektu. Není třeba se obávat, o korupci rozhodně nejde.

Nikomu nic nedáváme ani nenabízíme. Naopak, jsme to my, kdo požaduje a získává. Žádáme totiž rady odborníků, které přijímáme a poté zapracováváme do našeho projektu.

Celý tento proces hledání politické, morální a odborné podpory můžeme absolvovat s již dříve zpracovaným projektovým záměrem, doplněným například fotografiemi aktuálního stavu.

Výsledek našeho snažení však nemusí být vždy pozitivní. Můžeme zjistit, že postoj k našemu projektu je laxní či přímo negativní. Určitě nás to nebude těšit, ale pokud se rozhodneme respektovat tento postoj, může nám to ušetřit prostředky, které bychom zbytečně vynaložili do přípravy projektové dokumentace a zhotovení dalších částí projektu.

Starosta naší obce začal získávat politickou podporu ihned při vypracování projektového

záměru. Do projektového záměru zahrnul i přímé citace z Programu rozvoje kraje, které dokládaly, že projekt bude přispívat k naplnění cílů krajské priority zaměřené na rozvoj cestovního ruchu.

Zastupitelstvo obce získal na svoji stranu lehce, přestože se vyskytly i jiné náměty, jak bývalou školu využít. Řeč peněz a předpokládaný ekonomický přínos pro obec však rozhodly.

Získání podpory na mikroregionální úrovni rovněž nebylo obtížné. Kladný postoj sousedních starostů posílil fakt, že propagace ubytovacího zařízení zahrne i všechny turistické cíle v rámci mikroregionu. Valná hromada svazku v této souvislosti přislíbila i finanční spoluúčast na hrazení propagačního materiálu.

Získání podpory z regionální úrovně bylo nejsložitější. Možná ani ne tak věcně, jako časově. Nejprve se starosta objednal na konzultaci k pracovníkům Sekretariátu Regionální rady a pracovníkům odboru, který má ve své agendě cestovní ruch. Z konzultací vyplynuly doporučené úpravy projektu (například použití alternativních zdrojů energie pro ohřev vody, bezbariérové vstupy a jeden pokoj zařízený pro hendikepované občany). Výsledkem konzultací však byly i kontakty na další odborníky, například na autory nedávno zpracované strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu.

Jednání s některými regionálními politiky dopadlo nejméně pozitivně. Projekt obce vnímali jako příliš malý, s nedostatečnými efekty pro celý region. Z tohoto setkání je nyní jasné, že argumentace projektu se bude muset zaměřit právě na podrobné zdůvodnění širších ekonomických a sociálních efektů. Napomoci by tomu mohli zpracovatelé regionální strategie cestovního ruchu.

Přes tento skeptický závěr prezentace projektu a získávání jeho podpory byl starosta s výsledkem spokojen, protože všechna jednání ukázala směr, kterým se zpracování projektu musí ubírat.

3.5.  Jsou výsledky projektu dlouhodobě udržitelné?

Ve vztahu k pravidlům a podmínkám jde o zásadní otázku. Na pozadí dosavadní praxe

jde o problematiku velmi často opomíjenou. Akce, které se za podpory strukturálních fondů uskuteční, by měly přinést dlouhodobě udržitelné výsledky. Tento požadavek je zcela jasně vyjádřen pravidlem o pětiletém období po skončení projektu, kdy se bude kontrolovat jeho udržitelnost.

Pomineme-li pro tuto chvíli různé přírodní katastrofy nebo politická zemětřesení, můžeme se soustředit na dvě základní rizika, která by mohla udržitelnost ohrozit. 				Prvním je nedostatek financí. Je proto nutné zodpovědět následující otázky:

Kolik peněz bude vyžadovat provozní fáze projektu?

Bude projekt produkovat výnosy, které umožní jeho samofinancování?

V případě že ne, budeme schopni doplácet na projekt z jiných zdrojů?

Bude možné na provoz získat finance z jiných dotačních programů a bude to reálné?

Druhým rizikem, ohrožujícím udržitelnost výsledků projektu, je nedostatek schopných a zodpovědných lidí. Přestože by se dalo říci, že kvalitu lidských zdrojů ovlivňuje výše zdrojů finančních, neplatí to absolutně. Mnoho projektů s nadějnými předpoklady zkolabovalo v provozní fázi, protože se nepodařilo získat nebo udržet kvalitního manažera projektu.       	Ideální situace nastane, když se manažerem projektu stane původní nositel myšlenky. Dostane prostor a podmínky, aby projekt připravil, zrealizoval a poté i řídil provozní fázi. Takový člověk pak má ke svému dílu velmi silný vztah. 							Často a přirozeně nastane tato situace u podnikatelů a neziskových organizací. Komunální sféra postupuje jinak. Nositelem myšlenky je většinou starosta nebo někdo ze samosprávy a teprve při zahájení provozní fáze najímají odpovědného manažera. Nedá se jednoznačně říci, který postup je lepší. Oba mají své výhody a nevýhody, ale o obou je dobré v této fázi přípravy projektu přemýšlet.

Dalším výsledkem úvah nad udržitelností výsledků projektu by měl být hrubý finanční výpočet doplněný seznamem konkrétních rizik, která mohou negativně ovlivnit provozní fázi. Důležité však není pouze rizika vyjmenovat, ale současně si promyslet, jak jim preventivně čelit nebo kde hledat alternativní řešení.

Místní samospráva naší obce nechce rozhodně nic ponechat náhodě a proto i ona zvažuje udržitelnost uvažovaného projektu. Na základě jednoduchého marketingového průzkumu odhadne roční vytíženost ubytovacího zařízení, stanoví cenu ubytování a cenu doprovodných služeb. Na straně druhé propočítá přibližné provozní náklady odpovídající plánované vytíženosti, vypočítá náklady na mzdu správce, odpisy a náklady na drobné opravy.

Z porovnání výsledků zjistí, že projekt bude samofinancovatelný. Pro větší jistotu a jako rezervu možných příjmů začne starosta uvažovat nabídku zařízení menším firemním kolektivům pro podnikové vzdělávání.

S tím jsou však spojeny vyšší investice do vybavení pokojů a dalších místností v budově, včetně malého baru. Úvahy o udržitelnosti projektu ovlivnily v našem příkladu jeho obsah. Ne vše, co bylo sepsáno v projektovém záměru, nyní platí. Projekt získal nové rozměry a pochopitelně i jiné náklady. Vzhledem k tomu, že zastupitelé tyto změny akceptovali, je možné přistoupit k podrobnému zpracování projektu.

Až dosud si příprava vyžádala minimální finanční nároky. Jízdné, několik telefonických hovorů a především čas starosty a jeho pomocníků. Rozhodnutí, které v této chvíli žadatel učiní, může znamenat vynaložení větších finančních prostředků na přípravu žádosti, projektu a všech nutných příloh, ale předchozí kroky měly napovědět, jestli to budou prostředky vynaložené účelně či ne.

4. Krok čtvrtý

Nyní stojíme před úkolem sestavit projekt do podoby vyžadované příslušným programem, tedy v našem případě  pravidly Společného regionálního operačního programu. Podle nich se bude projekt z následujících částí:

1) Podrobný popis projektu

Základ popisu jsme již provedli, když jsme vypracovali projektový záměr. Ten se mohl v dalším kroku ještě upravit a pozměnit, ale nyní máme před sebou základ, který musíme rozpracovat do větších podrobností.

Při tom jsme vedeni předem danou osnovou žádosti, takže budeme přesně vědět, které informace máme sdělit. Při pohledu na žádost si musíme uvědomit, že osnova je univerzální, bude sloužit pro projekty různého zaměření a pro žadatele různých typů. Některé informace se nás proto nemusejí týkat.

2) Tabulka logického rámce

Velmi úzce souvisí se záměrem projektu a jeho následným podrobným popisem. Někdy se složitost jejího zpracování zbytečně zkresluje. V podstatě se jedná pouze o popis projektu převedený do stručné tabulky. Význam logického rámce je především v tom, že metodicky vede žadatele v jeho úvahách o projektu.

Z hlediska pořadí by měla být tabulka zpracována současně s podrobným popisem projektu, aby se vzájemně nelišily informace v obou materiálech.

3) Projektová dokumentace nutná k posouzení předkládaného projektu

Žadatel musí doložit, že jeho projekt je připraven k realizaci nejen po stránce věcné a finanční, ale i legislativní. V případě, že projekt obsahuje stavební akce, jedná se o příslušná povolení dle stavebního zákona. K tomu musí být nejdříve zpracována projektová dokumentace odpovídající svojí podrobností požadovanému povolení. Ne každý projekt bude obsahovat stavební dokumentaci. 											V případě, že jeho obsahem bude pouze nákup zařízení či technologie, bude tato dokumentace ve formě základního technického výkresu a popisu.

4) Podrobný rozpočet projektu

Tato část navazuje na předchozí projektovou dokumentaci. Součástí rozpočtu však nebudou pouze náklady na vlastní stavební práce, materiál či technologii. V rozpočtu projektu je od sebe třeba odlišit náklady přijatelné a nepřijatelné. První na sebe vážou dané procento podpory, zatímco na druhé žadatel podporu získat nemůže. Seznam typů uznatelných nákladů je součástí Příručky pro žadatele. Vedle nákladů projektu je potřeba vyčíslit veškeré výnosy, které vyplynou z jeho provozu.

5) Ekonomické a finanční hodnocení projektu

Tato část projektu navazuje na rozpočet projektu a čerpá z něj důležité vstupní hodnoty. Ekonomickou a finanční analýzu budeme zpracovávat dle metodiky vydané pro projekty podávané do SROP. Na základě celkových nákladů projektu se zde rozlišují různé stupně a podrobnost analýz. Setkávat se tak můžeme s pojmy jako Finanční plán, Analýza nákladů a výnosů či Studie proveditelnosti. Obsah a postup zpracování těchto povinných příloh uvádí Příručka pro žadatele nebo je najdete na adrese www.strukturalni-fondy.cz.

6) Stanovisko příslušného úřadu k vlivům projektu na životní prostředí

Povinnost doložit tuto přílohu vyplývá ze zákona č.100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon se naplňuje již při stavebním řízení. Žadatelé, kteří k datu uzávěrky předloží pravomocné stavební povolení nemusí toto stanovisko předkládat. Pokud by však stavební povolení ještě nebylo k dispozici, musí se stanovisko opatřit na Ministerstvu pro životní prostředí. Stanovisko je část projektu, jejíž zpracování a získání je časově náročné a mělo by být tudíž zařazeno mezi první kroky při sestavování projektu. Způsob zpracování stanoviska a jeho získání popisuje metodika vydaná Ministerstvem životního prostředí.

7) Další povinné přílohy k projektu

Zatímco dosud uvedené části projektu od nás nebo najatých odborníků vyžadují větší či menší míru tvořivosti, následující přílohy jsou pouze úkolem organizačně administrativním. Přesto je třeba jim věnovat náležitou pozornost. Opomenutí nebo nesprávný formát může zapříčinit vyřazení projektu z dalšího hodnocení. Musíme si uvědomit, že jejich zajištění podléhá úředně stanoveným termínům, které se nám nemusí vždy podařit zkrátit.

Jedná se především o:

- doklad o právní subjektivitě žadatele,

- výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce,

- doklad o vlastnictví či nájmu nemovitosti, která má být projektem zhodnocena,

- doklad o schopnosti projekt financovat,

- pravomocné územní rozhodnutí a případně i stavební povolení,

- doklad o bezdlužnosti žadatele vůči státním fondům, OSSZ, finančnímu úřadu a zdravotním pojišťovnám.

Úplný přehled povinných příloh lze najít v Příručce pro žadatele.

8) Nepovinné přílohy

Přestože se s tímto termínem v Příručce žadatele nesetkáme, je třeba si jej zde připomenout. Na základě popisu projektu se projekt bodově hodnotí. V zájmu žadatele tudíž je, aby všechny informace, ke kterým se vztahuje bodování, byly jasně prokázané. To může dosáhnout přiložením dokumentů, které tato fakta potvrdí. Předmětem bodování mohou být zkušenosti žadatele s realizací projektů. Pokud tato zkušenost opravdu existuje, bude v zájmu žadatele doložit to závěrečnou zprávou projektu potvrzenou organizací, která dotaci poskytla. 	Každý žadatel by se tudíž měl seznámit s bodovacími kritérii a nalézt způsob, jak a čím prokázat, že kritérium splňuje.

5. Krok pátý a poslední – Vnímejme rizika naší cesty!!!

Není třeba nikomu namlouvat, že vše je snadné a bez rizik zklamání nebo neúspěchu. Příprava projektu a jeho následná realizace přinášejí mnoho situací a některé dokáží věci řádně zkomplikovat.

Každý, kdo se pustí do přípravy projektu, by si měl všechna možná rizika uvědomit, počítat s nimi a být připraven na jejich řešení. Příprava projektu je citlivý proces, který klade vysoké nároky na přesnost, spolehlivost, komunikační schopnosti aktérů a pochopitelně odbornou

zdatnost. Mezi skutečnosti, které dokážou nejvíce ohrozit úspěšnou přípravu (a v některých případech i následnou realizaci), lze řadit především tato:

Podcenění časové náročnosti přípravy

Zkušenosti z dotačních programů, u kterých je vyhlášena pevná uzávěrka pro podávání žádostí, hovoří zcela jasně. V den uzávěrky přichází 90% žadatelů. Z toho se dá odvodit, v jakém spěchu a časovém stresu se mnoho projektů připravuje. Pak se zcela logicky může zapomenout na důležité přílohy nebo podpisy a nezbude čas důkladnou kontrolu celého projektu. Stanovení harmonogramu příprav a snaha o jeho dodržování může mnohé z těchto nepříjemných situací eliminovat.

Špatné nebo nedostatečné informace o dotačním programu

Základem pro získání správných a úplných informací jsou pravidla vydaná vyhlašovatelem programu. I v nich se však mohou vyskytnout místa nejasná a nejednoznačná. Žadatel by neměl váhat ptát se na tyto nejasnosti přímo vyhlašovatele.  Informace, které přicházejí z různých médií, ale i z dalších neoficiálních zdrojů, mohou být zavádějící a klamavé.

Přípravné práce provádí pouze jeden člověk

Ne vždy se tento rizikový faktor může vyvinout v krizovou situaci, ale pokud se tak stane, bývá již často pozdě. Přípravu projektu je vždy lepší řešit v týmu dvou nebo tří lidí, kteří mají splnit přesně stanovené úkoly v předem daných termínech. Práce se tak rozloží a zmenší se riziko, že když někdo z týmu vypadne, zkolabuje celá příprava projektu. Na druhé straně však tento styl práce vyžaduje zkušeného manažera, který dokáže koordinovat práci celého týmu.

Výběr nekvalitního zpracovatele

Jestliže se žadatel rozhodne svěřit přípravu projektu odborné firmě, podstupuje jako každý zákazník riziko, že vybere firmu nekvalitní a nespolehlivou. Trh zpracovatelských firem je dosud velmi mladý a nerozvrstvený. Většina firem se dosud nemůže pochlubit pozitivními referencemi a spoléhá na honosné vystupování, dobrou adresu a na poznámky o kontaktech na vlivné osoby.

Zcela jasným signálem odbornosti a kvality firmy je smlouva, kterou nabízí žadateli. Zde se plně projeví, jak je firma seriózní, nakolik si věří při zpracování žádosti a ovládá to, co má zpracovávat. Pro každého žadatele, který uvažuje o angažování zpracovatelské firmy, by mělo platit pravidlo výběru z několika nabídek, které mezi sebou porovná.

Podcenění odpůrců projektu

Existují příklady mnoha investičních akcí, které byly zdržovány či zcela zablokovány v rámci stavebního řízení, tedy v přípravné fázi. Skutečností je, že podstatou většiny těchto konfliktních situací nebyl odborný problém, ale neschopnost komunikace mezi jednotlivými stranami sporu.

Snaha vyhovět hodnotícím kritériím i za cenu přijetí nereálných závazků

Každý žadatel se pochopitelně snaží, aby jeho projekt co nejvíce vyhověl hodnotícím kritériím a získal maximální počet bodů. Někdy však jeho honba za body končí v naprosto nereálných závazcích, které nebude schopen splnit.

Tvůrce myšlenky zůstane stranou příprav a realizace

Pokud taková situace nastane, přináší mnohá rizika v přípravě i realizaci projektu. Ten, kdo projekt vymyslí, je i jeho nejpřirozenějším „tahounem“. Tento člověk bude pro projekt „dýchat“ a nenechá ho padnout.

Michal Jarolímek