## Slide 1: Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV, zaměřených na priority osy III
České Budějovice 10.6.2011
Mgr. Michal Jarolímek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## Slide 2: Příprava a realizace dotovaných projektů
Projekt
Dotace, granty, příspěvky
Vyhledávání projektových témat
Zvyšování hodnoty projektu
Plánování přípravy projektu
Tvorba projektového záměru
Analýza rizik
Řízení projektu

## Slide 3: Projekt
Jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.
(ISO 10006)
Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu.
(Project Management Body of Knowledge)

## Slide 4: Vlastnosti projektu
Dočasnost projektu zde znamená, že každý projekt má svůj časový rámec, tj. má předem určen svůj začátek a konec.
Unikátnost pak znamená, že projekt je více méně neopakovatelný. Mohou se sice opakovat typové projekty, vždy se však budou lišit časem, výsledkem, rozpočtem a zdroji.
Unikátnost a dočasnost tak odlišují projekt od institucionálního procesu, který se provádí opakovaně.

## Slide 5: Vlastnosti projektu
cíl - produkt / službu tj. jeho funkčnost/ parametry,
kvalitu, s jakou má být cíl realizován (tj. kvantifikované parametry výsledného produktu/služby),
zdroje, za pomocí kterých bude cíl naplněn,
čas, ve kterém je třeba odevzdat hotový produkt/službu,
náklady - tj. rozpočet, který bude čerpán,
rizika, pro přípravu postupů, jak se jim vyhnout nebo co dělat, pokud nastanou,
omezení, která projekt budou ovlivňovat.

## Slide 6: Projektové fáze
Definice projektového návrhu (záměru) a jeho konfrontace
s možnostmi budoucího realizátora
formulaci základních záměrů,
hodnocení přínosů a dopadů realizace projektu,
odhady nákladů a času potřebného na vlastní realizaci,
předběžné analýzy rizik
Sestavení projektu
specifikace cílů,
identifikace zdrojů (personálních, materiálních, finančních),
nastavení realistického časového rámce
specifikace propočtu nákladů,
přesnější definice rizik a předpokladů včetně návrhu omezení jejich dopadů
příprava detailních plánů na realizaci projektu

## Slide 7: Projektové fáze
Realizace a administrativní ukončení projektu
řízení prací a subdodávek,
kontrola postupu podle časového plánu a rozpočtu,
řízení komunikace uvnitř projektového týmu a komunikace s poskytovatelem dotace,
řízení změn
kontrola kvality a účinnosti dosažení jednotlivých dílčích cílů,
řízení rizik
administrativní a finanční ukončení dotované části projektu
Provoz a udržitelnost výsledků projektu
dochází k začlenění předmětu projektu do existujících organizačních systémů uživatele projektu
probíhá hodnocení technologických, sociálních a ekonomických dopadů realizovaného projektu v rámci předpokladů daných v návrhu projektu
je zpracována zpětná vazba pro plánování dalších projektů
probíhá průběžné vyhodnocení projektu (například na roční bázi)

## Slide 8: Dotace, granty, podpory
Dárce
Poskytovatel
Žadatel
Příjemce
Uživatel

## Slide 9: Vyhledávání projektových témat
Dva přístupy
A) Peníze následují vizi ?
B) Vize následuje peníze ?

## Slide 10
Podmínky pro identifikaci projektového tématu
Čas
2) Dostupnost objektivních informací
3) Odborná kapacita
4) Formulace problému a nalezení jeho příčin
Vyhledávání projektových témat

## Slide 11
Analýza potřeb
1) Inventarizace potřeb
  - obec, mikroregion (svazek)
  - NNO
  - podnikatelé
  2) Zjištění jejich příčin (subjektivní x objektivní)
  3) Vyhodnocení a stanovení priorit
4) Konfrontace priorit s cílovými skupinami a
potencionálními oponenty
Vyhledávání projektových témat

## Slide 12
Hodnota projektu
=
Rozdíl mezi stavem před realizací projektu a stavem po jeho realizaci.
Hodnotu lze posuzovat z hlediska:
- přínosu pro žadatele
- přínosu pro partnery
- přínosu pro cílové skupiny
- přínosu pro vyhlašovatele programu
Zvyšování hodnoty projektu

## Slide 13
Hodnota projektu
Hodnotu lze posuzovat v oblasti:
- finanční
- ekonomické
- sociální
- politické
Zvyšování hodnoty projektu

## Slide 14
Jak na to ?
1) Seznámit se s prioritami vyhlašovatele programu
  (znalost výběrových kritérií, konzultace s vyhlašovatelem)
2) Zapojit do přípravy zástupce cílové skupiny
3) Jednat s potencionálními oponenty
4) Vyvarovat se kultu příjemce
5) Být efektivní a finančně střízlivý
Zvyšování hodnoty projektu

## Slide 15
Plánování přípravy projektu
Formulace problému
2) Studium nabídky
aktivity, které budou podporovány
míra podpory (velikost projektů, kofinancování)
způsob podpory (zálohové, průběžné či konečné platby)

## Slide 16
Plánování přípravy projektu
3) Formulace projektových záměrů, které
jsou potřebné a podporovatelné
Co ? , Proč ? , Kde ? , Kdy ? , Za kolik ? S kým ?
4) Zjištění souladu projektového záměru
s místními a regionálními koncepcemi

## Slide 17
5) Uvědomění si svých možností a limitů
- finanční (kofinancování, dluhová služba,
schopnost získat úvěr)
- administrativní (právní subjektivita, realizační
tým, manažer projektu, kdo projekt připraví)
- stav připravenosti projektu ( času na přípravu)
- hledání partnerů
- dlouhodobá udržitelnost výsledků projektu
Plánování přípravy projektu

## Slide 18
Osnova
1) Popis situace a zdůvodnění
2) Cíle
3) Přehled aktéru projektu (řešitelé i cílové skupiny)
4) Aktivity vedoucí k cíli a způsob řešení aktivit
5) Finanční a ekonomické aspekty
6) Výstupy – výsledky – dopady
7) Harmonogram
8) Rizika a jejich eliminace
Tvorba projektové fiche

## Slide 19
Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 4
 | (objektivně ověřitelné ukazatele) | (rizika/předpoklady)
Celkový cíl | měřený čím | 
 | vedou ke splnění | 
Účel /záměr | měřený čím | a předpokládající co
 | vedou ke splnění | 
Výstupy | měřené čím | a předpokládající co
 | vedou ke splnění | 
Aktivity | Prostředky (vstupy) | za předpokladu, že
 |  | Předběžné podmínky
 | Pokud jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit realizaci aktivit projektu | 

## Slide 20
Analýza rizik
Stanovení a ocenění rizik
Při oceňování rizik posuzujeme důsledek možného poškození a také pravděpodobnost, se kterou může dojít k poškození. Pro každou identifikovanou nebezpečnou situaci stanovíme nejzávažnější reálně možné poškození pomocí čtyř stupňů udávajících závažnost důsledku.
Stupeň | Důsledek
1 | Zanedbatelný
5 | Významný
10 | Kritický
15 | Katastrofický

## Slide 21
Stupeň | Pravděpodobnost | Frekvence vzniku | Časpůsobení
1 | Málo pravděpodobné | Nesetkal jsem se s tímto případem, ale vím, že k němu může dojít; prakticky se výskyt událostí za dobu života systému blíží 0 | velmi malé ohrožení
5 | Pravděpodobné | Jev vznikne někdy během života systému, znám obdobné případy; jedná se spíše o náhodný výskyt | Malé ohrožení
10 | Velmi pravděpodobné | K poranění při sledování nebezpečných událostí již došlo; jedná se o časté ohrožení | Časté ohrožení
15 | Vysoce prevděpodobné | K poranění při sledování situací dochází často; je pravděpodobný opakovaný výskyt událostí, nepřetržité ohrožení, | Nepřetržité ohrožení
Výsledná hodnota rizika, je dána součinem příslušné hodnoty závažnosti a pravděpodobnosti. R= Z x P (riziko = závažnost x pravděpodobnost)
Uvedený postup umožňuje získat přehled o závažnosti jednotlivých identifikovaných rizik, což je důležité především pro stanovení priorit při přijímání bezpečnostních opatření.

## Slide 22
- Věcné řízení
- Finanční řízení
- Administrativní řízení
Řízení projektu

## Slide 23
1) Podpis Dohody
- smluvní podmínky
    časový a finanční plán realizace projektu;
  - úvěrová smlouva
Řízení projektu

## Slide 24
2) Výběrové řízení na dodavatele
  - formální příprava
  - realizace
  - závěrečná zpráva
  - dodavatelská smlouva
Řízení projektu

## Slide 25
3) Hlášení o změnách
4) Ukončení projektu
- prokazatelné uzavření všech aktivit projektu v souladu se smlouvou o dotaci
  - závěrečná zpráva o projektu
  - žádost o konečnou platbu
Řízení projektu

## Slide 26: Realizace projektu
3. Každodenní řízení projektu
Co se skrývá pod každodenním řízení projektu.
Zvládání termínů a časového postupu projektu.
Řízení rozpočtu.
Upravování projektu ve vztahu k vývoji potřeb.
Z výše uvedeného plyne nutnost řízení změn.
Řízení rizik.
Komunikace o projektu pro zachování zájmu nositelů zájmů (řídící rady a výbory).
Interní komunikace projektového týmu.
Měření výkonů, kvality.
Nakupování externích služeb.
dokumentace, psaní průběžných zpráv o realizaci.
SW prostředky (MS Project, Excel atd.).

## Slide 27: Úspěšný žadatel
Nezanedbat přípravnou fázi projektu (čas)
Přesně zformulovat svůj projektový záměr
Pracovat v týmu při přípravě i při realizaci
Seznámit se s podmínkami programu
Být realista při tvorbě rozpočtu
Komunikovat s administrátorem programu
Kontrolovat externího zpracovatele
V případě úspěchu číst a dodržovat smlouvu
(podmínky apod.)

## Slide 28: Mýty
Musím znát všechny směrnice a nařízení EK
Projekt musím psát v angličtině
O projektu rozhoduje Brusel
Čím delší „slohové cvičení“ tím lépe
Na to nikdo nepřijde – papír snese všechno
Napsat projekt je tak těžké, že to normální smrtelník nemůže zvládnout sám
Nebudu obtěžovat úředníky s otázkami, ještě si na mě zasednou
O projektech už je dopředu rozhodnuto

## Slide 29
Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Michal Jarolímek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
e-mail: novnos@tiscali.cz
Tel: 776296285
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí